- SERVIÇOS DE NATUREZA CONTÍNUA – Pelos Serviços de conservação, pintura, limpeza e serviços especializados será pago um valor fixo mensal durante todo o período de vigência do contrato, conforme item 1 da planilha de preços.

  - No fechamento do primeiro boletim de medição do contrato deverão ser observadas as seguintes situações:

- O primeiro BM será pago com valor relativo à quantidade de dias corridos efetivados, do início do contrato até a data do fechamento da medição (caso não coincida com o mês inteiro), observando a proporcionalidade.

- Havendo para a equipe mínima, falta de recursos humanos ou materiais, o pagamento será efetivado proporcionalmente ao disponibilizado, tomando por base o Demonstrativo de Composição de Preços elaborado pela CONTRATADA.

- SERVIÇOS EXTRAS (HORA EXTRA) REALIZADO PELA EQUIPE DE CONSERVAÇÃO, PINTURA, LIMPEZA E SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE NATUREZA CONTINUA – Pelos serviços extras (hora extra) realizados pelos funcionários que integram a equipe de natureza continua, será remunerado um valor correspondente ao número de horas ou fração de horas utilizadas para cada função correspondente ao dia em que foi utilizado durante o período considerado para fechamento do Boletim de Medição, conforme item 2 da planilha de preços.

Critério de Medição - 100% após a utilização da mão de obra

- SERVIÇOS DE NATUREZA EVENTUAL – Pelos serviços de natureza eventual utilizados pela Potigás, será remunerado um valor correspondente ao número de horas ou fração de horas utilizadas durante o período considerado para fechamento do Boletim de Medição.

  - GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6200 KG, MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 11,7 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 9,70 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO PBT 16.000 KG, POTÊNCIA DE 189 CV

- Critério de Medição - 100% após a utilização do equipamento.

- Na medição dos serviços será considerado também o tempo necessário para deslocamento do caminhão Munck da base até o local dos serviços, e do local dos serviços até o retorno a base ou a atividade executada em sequência.

- Para efeito de padronização, serão considerados os seguintes tempos de deslocamentos para serviços tanto na ida como no retorno:

c.1) Grande Natal: 25 minutos na ida para o local dos serviços e mais 25 minutos no retorno a base.

c.2) Mossoró-RN: 15 minutos na ida para o local dos serviços e mais 15 minutos no retorno a base.

c.3) Goianinha-RN: 45 minutos na ida para o local dos serviços e mais 45 minutos no retorno a base.

  - RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 88 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPERACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M

- Critério de Medição - 100% após a utilização do equipamento.

- Para efeito de padronização, serão considerados os seguintes tempos de deslocamentos para serviços tanto na ida como no retorno:

c.1) Grande Natal: 25 minutos na ida para o local dos serviços e mais 25 minutos no retorno a base.

c.2) Mossoró-RN: 15 minutos na ida para o local dos serviços e mais 15 minutos no retorno a base.

c.3) Goianinha-RN: 45 minutos na ida para o local dos serviços e mais 45 minutos no retorno a base.

  - - Furadeira pneumática

Critério de Medição - 100% após a utilização do equipamento.

  - MARTELETE OU ROMPEDOR PNEUMÁTICO MANUAL, 28 KG, COM SILENCIADOR

- Critério de Medição - 100% após a utilização do equipamento.

  - TRATOR DE PNEUS, POTÊNCIA 85 CV, TRAÇÃO 4X4, PESO COM LASTRO DE 4.675 KG INCLUINDO TRATORISTA E SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES

- Critério de Medição - 100% após a utilização do equipamento.

- Para efeito de padronização, serão considerados os seguintes tempos de deslocamentos para serviços tanto na ida como no retorno:

c.1) Grande Natal: 25 minutos na ida para o local dos serviços e mais 25 minutos no retorno a base.

c.2) Mossoró-RN: 15 minutos na ida para o local dos serviços e mais 15 minutos no retorno a base.

c.3) Goianinha-RN: 45 minutos na ida para o local dos serviços e mais 45 minutos no retorno a base.

  - Plataforma elevatória com cesta e alcance de 13 metros (ex. mod. 450AJ fab. JLG) + operador

- Critério de Medição - 100% após a utilização do equipamento.

  - IGNITOR PARA PARTIDA LÂMPADA VAPOR SÓDIO ALTA PRESSÃO ATÉ 400W

- Unidade (Ud) – Equivalente à execução de 100% de todos os serviços elencados;

  - REATOR PARA LÂMPADA VAPOR DE SÓDIO ALTA PRESSÃO - 220V/250W - USO EXTERNO

- Unidade (Ud) – Equivalente à execução de 100% de todos os serviços elencados;

  - LÂMPADA DE VAPOR DE SÓDIO DE 250WX220V - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

- Unidade (Ud) – Equivalente à execução de 100% de todos os serviços elencados;

  - LAMPADA MISTA DE 250W - FORNECIMENTO E INSTALACAO

- Unidade (Ud) – Equivalente à execução de 100% de todos os serviços elencados;

  - REFLETOR EM ALUMÍNIO COM SUPORTE E ALÇA, LÂMPADA 250 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

- Unidade (Ud) – Equivalente à execução de 100% de todos os serviços elencados;

  - Instalação de Placa de Identificação de Clientes e Advertência de perigos  – Critério: Número de placas construídas e instaladas

- Unidade (ud) – Equivalente à execução de 100% de todos os serviços elencados;

  - Instalação de Placa de Identificação de Cruzamentos/Travessias – Critério: Número de placas construídas e instaladas

- Unidade (ud) – Equivalente à execução de 100% de todos os serviços elencados;

  - Inertização de Gasodutos com Nitrogênio– Critério: Volume hidráulico do gasoduto a ser inertizado

- Volume Hidráulico da tubulação inertizada (m3) – Equivalente à execução de 100% de todos os serviços elencados;

  - Construção de spools – Critério: Massa do spool construído

- Execução dos serviços de construção e pintura do spool - Quilograma (kg) – Equivalente a 90% do valor total do item, medido na conclusão dos serviços;

- Preparação e entrega do data-book e as-built do Spool – Quilograma (Kg) – Equivalente a 10% do valor total do item, medido na conclusão dos serviços;

  - Construção de suportes metálicos – Critério: Massa do suporte construído

- Execução dos serviços de construção e pintura dos suportes conforme projeto - Quilograma (kg) – Equivalente a 70% do valor total do item, medido na conclusão dos serviços;

- Instalação dos suportes conforme projeto - Quilograma (kg) – Equivalente a 30% do valor total do item, medido na conclusão dos serviços;

  - RELE FOTOELÉTRICO P/ COMANDO DE ILUMINAÇÃO EXTERNA 220V/1000W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO–

- Unidade (ud) – Equivalente à execução de 100% de todos os serviços elencados;

  - Fornecimento e Assentamento de tampão de ferro fundido 600 mm – Critério: Número de tampas fornecidas e instaladas

- Unidade (ud) – Equivalente à execução de 100% de todos os serviços elencados;

  - HASTE DE ATERRAMENTO EM ACO COM 3,00 M DE COMPRIMENTO E DN = 5/8", REVESTIDA COM BAIXA CAMADA DE COBRE, COM CONECTOR TIPO GRAMPO e Instalação de Ponto de Teste Elétrico (PTE– Critério: Número de aterramentos instalados

- Execução dos serviços de construção, instalação e operação do dispositivo - Unidade (ud) – Equivalente a 90% do valor total do item, medido na conclusão dos serviços;

- Preparação e entrega do data-book e as-built – Unidade (Ud) – Equivalente a 10% do valor total do item, medido na conclusão dos serviços;

  - Instalação de PTE aéreo em caixa de alumínio – Critério: Número de PTEs instalados

- Execução dos serviços de construção, instalação e operação do dispositivo - Unidade (ud) – Equivalente a 90% do valor total do item, medido na conclusão dos serviços;

- Preparação e entrega do data-book e as-built – Unidade (Ud) – Equivalente a 10% do valor total do item, medido na conclusão dos serviços;

  - Instalação de PTE aéreo em tubo de PVC  – Critério: Número de PTEs instalados

- Execução dos serviços de construção, instalação e operação do dispositivo - Unidade (ud) – Equivalente a 90% do valor total do item, medido na conclusão dos serviços;

- Preparação e entrega do data-book e as-built – Unidade (Ud) – Equivalente a 10% do valor total do item, medido na conclusão dos serviços;

  - RECOMPOSICAO DE PAVIMENTACAO TIPO BLOKRET SOBRE COLCHAO DE AREIA COM REAPROVEITAMENTO DE MATERIAL– Critério: Área de alvenaria aplicada

Área (m2) – Equivalente à execução de 100% de todos os serviços

  - ARMAÇÃO EM TELA DE AÇO SOLDADA NERVURADA Q-138, AÇO CA-60 4,2 MM MALHA 10X10 CM – Critério: Massa da armação

- Massa (kg) – Equivalente à execução de 100% de todos os serviços elencados.

  - CORDOALHA DE COBRE NU, INCLUSIVE ISOLADORES - 16,00 MM2 - FORNECIMENTO E INSTALACAO – Critério: Metro de cordoalha instalado

- Metro (m) – Equivalente à execução de 100% de todos os serviços

  - CONCRETO FCK = 15MPA, TRAÇO 1:3,4:3,5 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1)PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L – Critério: Volume do concreto aplicado

- Volume (m3) – Equivalente à execução de 100% de todos os serviços

  - CAMADA DRENANTE COM BRITA NUM 2 – Critério: Volume final ocupado pela brita após o apiloamento

- Volume (m3) – Equivalente à execução de 100% de todos os serviços

  - Recomposição de pavimentação em ladrilho (piso tátil ou calçada)– Critério: Área de pavimentação recomposta

- Área (m2) – Equivalente à execução de 100% de todos os serviços

  - DEMOLICAO MANUAL DE ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO – Critério: Volume da estrutura de concreto a ser demolida

- Volume (m3) – Equivalente à execução de 100% de todos os serviços

  - (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) SERVIÇO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS VAZADOS DE CERÂMICA DE 9X19X19CM (ESPESSURA 9CM), PARA EDIFICAÇÃO HABITACIONAL UNIFAMILIAR (CASA) E EDIFICAÇÃO PÚBLICA PADRÃO.  – Critério: Área de alvenaria aplicada

- Área (m2) – Equivalente à execução de 100% de todos os serviços

  - ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X19CM (ESPESSURA 9CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MENOR QUE 6M² SEM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. – Critério: Área de alvenaria aplicada

- Área (m2) – Equivalente à execução de 100% de todos os serviços

  - CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL. – Critério: Área de chapisco aplicado

- Área (m2) – Equivalente à execução de 100% de todos os serviços

  - MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. – Critério: Área de reboco aplicado

- Área (m2) – Equivalente à execução de 100% de todos os serviços

  - DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO – Critério: Volume de alvenaria demolida

- Volume (m3) – Equivalente à execução de 100% de todos os serviços

  - ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M – Critério: Volume da vala escavada

- Volume (m3) – Equivalente à execução de 100% de todos os serviços

  - REATERRO MANUAL DE VALAS COM COMPACTAÇÃO MECANIZADA. – Critério: Volume da vala aterrada

- Volume (m3) – Equivalente à execução de 100% de todos os serviços

  - DEMOLIÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO COM UTILIZAÇÃO DE MARTELO PERFURADOR, ESPESSURA ATÉ 15 CM, EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTEREGULARIZACAO/REFORCO DE SUBLEITO – Critério: Área de pavimentação demolida

- Área (m2) – Equivalente à execução de 100% de todos os serviços

  - REASSENTAMENTO DE PARALELEPIPEDO SOBRE COLCHAO DE PO DE PEDRA ESPESSURA 10CM, REJUNTADO COM BETUME E PEDRISCO, CONSIDERANDO APROVEITAMENTO DO PARALELEPIPEDO – Critério: Área de pavimentação recomposta

- Área (m2) – Equivalente à execução de 100% de todos os serviços

  - REASSENTAMENTO DE PARALELEPIPEDO SOBRE COLCHAO DE PO DE PEDRA ESPESSURA 10CM, REJUNTADO COM ARGAMASSA TRACO 1:3 (CIMENTO E AREIA), CONSIDERANDO APROVEITAMENTO DO PARALELEPIPEDO  – Critério: Área de pavimentação recomposta

- Área (m2) – Equivalente à execução de 100% de todos os serviços

  - Recomposição de pavimentação CBUQ – Critério: Área de pavimentação recomposta

- Área (m2) – Equivalente à execução de 100% de todos os serviços

  - FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA PILARES E ESTRUTURAS SIMILARES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E = 17 MM – Critério: Área de pavimentação recomposta

- Área (m2) – Equivalente à execução de 100% de todos os serviços

  - PISO EM PEDRA PORTUGUESA ASSENTADO SOBRE BASE DE AREIA, REJUNTADO COM CIMENTO COMUM – Critério: Área do piso recomposta

- Área (m2) – Equivalente à execução de 100% de todos os serviços;

  - ALAMBRADO PARA QUADRA POLIESPORTIVA, ESTRUTURADO POR TUBOS DE ACO GALVANIZADO, COM COSTURA, DIN 2440, DIAMETRO 2", COM TELA DE ARAME GALVZADO, FIO 14 BWG E MALHA QUADRADA 5X5CM (m²)  – Critério: Perímetro da tela fornecida e instalada

- Comprimento (m) – Equivalente à execução de 100% de todos os serviços elencados;

  - PORTÃO EM TELA ARAME GALVANIZADO N.O 12, MALHA 2" E MOLDURA EM TUBOS DE AÇO COM DUAS FOLHAS DE ABRIR, INCLUSO FERRAGENS – Critério: Área do portão fornecido e instalado

- Área (m2) – Equivalente à execução de 100% de todos os serviços elencados;

  - CAIACAO INT OU EXT SOBRE REVESTIMENTO LISO C/ADOCAO DE FIXADOR COM DUAS DEMAOS – Critério: Área da parede ou estrutura pintada

- Área (m2) – Equivalente à execução de 100% de todos os serviços elencados;

  - PINTURA ESMALTE BRILHANTE (2 DEMAOS) SOBRE SUPERFICIE METALICA, INCLUSIVE PROTECAO COM ZARCAO (1 DEMAO) – Critério: Área do elemento pintado

- Área (m2) – Equivalente à execução de 100% de todos os serviços elencados;

  - ESCADA TIPO MARINHEIRO EM TUBO ACO GALVANIZADO 1 1/2" 5 DEGRAUS – Critério: comprimento da escada construída e instalada

- Cumprimento (m) – Equivalente à execução de 100% de todos os serviços elencados;

  - APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX PVA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. – Critério: Área do elemento pintado

- Área (m2) – Equivalente à execução de 100% de todos os serviços elencados;

  - RECOMPOSIÇÃO PARCIAL DO ARAME FARPADO N.O 14, CLASSE 250, FIXADO EM CERCA – Critério: comprimento do arame farpado lançado

- Comprimento (m) – Equivalente à execução de 100% de todos os serviços elencados;

  - Concertina farpada galvanizado para cerca, inclusive lançamento – Critério: comprimento do arame farpado lançado

- Comprimento (m) – Equivalente à execução de 100% de todos os serviços elencados;

  - ATERRO MANUAL DE VALAS COM AREIA PARA ATERRO E COMPACTAÇÃO MECANIZADA – Critério: Volume do colchão de areia

  - Volume (m3) – Equivalente à execução de 100% de todos os serviços

  - ATERRO MANUAL DE VALAS COM SOLO ARGILO-ARENOSO E COMPACTAÇÃO MECANIZADA – Critério: Volume de barro

  - Volume (m3) – Equivalente à execução de 100% de todos os serviços

  - PISO EM CONCRETO 20MPA PREPARO MECANICO, ESPESSURA 7 CM, COM ARMACAO EM TELA SOLDADA (s/ lona) – Critério: Volume do piso construído

- Volume (m3) – Equivalente à execução de 100% de todos os serviços

  - IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM IMPERMEABILIZANTE SEMI-FLEXIVEL (MAI), 03 DEMÃOS – Critério: Área impermeabilizada

- Área (m2) – Equivalente à execução de 100% de todos os serviços elencados;

  - CERCA COM MOURÃO DE CONCRETO SEÇÃO "T" COM 3,20M DE ALTURA, PONTA INCLINADA, 10X10CM, ESPAÇAMENTO DE 3M CRAVADOS 0,5M, COM 11 FIOS DE ARAME FARPADO N.O 16– Critério: Comprimento de cerca executada

a) Comprimento (m) – Equivalente à execução de 100% de todos os serviços elencados;

  - TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 75 MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. – Critério: Comprimento da tubulação executada

- Comprimento (m) – Equivalente à execução de 100% de todos os serviços elencados;

  - PINTURA ACRILICA PARA SINALIZAÇÃO HORIZONTAL EM PISO CIMENTADO – Critério: Área do elemento pintado

- Área (m2) – Equivalente à execução de 100% de todos os serviços elencados;

  - ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO, CLASSE, SEMI PESADO. DN 40 MM, (1.1/2”), APARENTE, INSTALADO EM PAREDE, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO' – Critério: Extensão dos eletrodutos lançados

- Execução dos serviços de construção, instalação e operação do dispositivo – Metro (m) – Equivalente a 90% do valor total do item, medido na conclusão dos serviços;

- Preparação e entrega do data-book e as-built – Metro (m) – Equivalente a 10% do valor total do item, medido na conclusão dos serviços;

  - CABO DE COBRE FLEXÍVEL SOLDADO 2,5 MM² ANTI CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS – FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO' – Critério: Extensão dos cabos lançados

- Execução dos serviços de construção, instalação e operação do dispositivo – Metro (m) – Equivalente a 90% do valor total do item, medido na conclusão dos serviços;

- Preparação e entrega do data-book e as-built – Metro (m) – Equivalente a 10% do valor total do item, medido na conclusão dos serviços;

  - CABO DE COBRE FLEXÍVEL SOLDADO 6 MM² ANTI CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS – FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO' – Critério: Extensão dos cabos lançados

- Execução dos serviços de construção, instalação e operação do dispositivo – Metro (m) – Equivalente a 90% do valor total do item, medido na conclusão dos serviços;

- Preparação e entrega do data-book e as-built – Metro (m) – Equivalente a 10% do valor total do item, medido na conclusão dos serviços;

  - CABO DE COBRE FLEXÍVEL SOLDADO 16 MM² ANTI CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS – FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO' – Critério: Extensão dos cabos lançados

- Execução dos serviços de construção, instalação e operação do dispositivo – Metro (m) – Equivalente a 90% do valor total do item, medido na conclusão dos serviços;

- Preparação e entrega do data-book e as-built – Metro (m) – Equivalente a 10% do valor total do item, medido na conclusão dos serviços;

  - CABO DE COBRE NU 35MM2 - FORNECIMENTO E INSTALACAO - Critério: Extensão dos cabos lançados

- Execução dos serviços de construção, instalação e operação do dispositivo – Metro (m) – Equivalente a 90% do valor total do item, medido na conclusão dos serviços;

- Preparação e entrega do data-book e as-built – Metro (m) – Equivalente a 10% do valor total do item, medido na conclusão dos serviços;

  - ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA AÉREA MONOFÁSICA 50 A COM POSTE DE CONCRETO, INCLUSIVE CABEAMENTO, CAIXA DE PROTEÇÃO PARA MEDIDOR E ATERRAMENTO – Critério: Número de conjuntos completos instalados

a) Unidade (ud) – Equivalente à execução de 100% de todos os serviços elencados;

  - CAIXA DE PROTEÇÃO PARA MEDIDOR MONOFÁSICO, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO – Critério: Número de conjuntos completos instalados

  - Unidade (ud) – Equivalente à execução de 100% de todos os serviços elencados;

  - POSTE DE CONCRETO DUPLO T H=9M CARGA NOMINAL 500KG INCLUSIVE ESCAVACAO, EXCLUSIVE TRANSPORTE - FORNECIMENTO E INSTALACAO - Critério: Número de postes  instalados

  - Unidade (ud) – Equivalente à execução de 100% de todos os serviços elencados;

  - LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA – FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO - Critério: Número de luminárias  instaladas

- Unidade (ud) – Equivalente à execução de 100% de todos os serviços elencados;

  - Fornecimento de trechos retos - DN 2"”– Critério: 02 unidades fornecidas referente ao sistema de medição, instaladas e emitido os relatórios

- Unidade (ud) – Equivalente à execução de 100% de todos os serviços elencados;

  - Fornecimento de trechos retos - DN 3"”– Critério: 02 unidades fornecidas referente ao sistema de medição, instaladas e emitido os relatórios

- Unidade (ud) – Equivalente à execução de 100% de todos os serviços elencados;

  - Fornecimento de trechos retos - DN 4"”– Critério: 02 unidades fornecidas referente ao sistema de medição, instaladas e emitido os relatórios

- Unidade (ud) – Equivalente à execução de 100% de todos os serviços elencados

  - Fornecimento de trechos retos - DN 6"”– Critério: 02 unidades fornecidas referente ao sistema de medição, instaladas e emitido os relatórios

- Unidade (ud) – Equivalente à execução de 100% de todos os serviços elencados

  - Troca de trechos de tubulação de aço enterradas de 1 a 6 polegadas de diâmetro nominal – Critério: Comprimento do trecho de tubulação trocado

- Comprimento (m) – Equivalente à execução de 100% de todos os serviços elencados;

  - Inspeção externa de Vasos de Pressão segundo a NR-13  - Critério: Inspeção realizada

- Unidade (ud) – Equivalente à execução de 100% de todos os serviços elencados

  - Serviço de Usinagem em peças em Aço Carbono e Aço inox – Critério: Massa da peça acabada

- Massa (kg) – Equivalente à execução de 100% de todos os serviços elencados.

- A medição será realizada tendo por parâmetro a massa da peça acabada, isto é, depois de pronta e usinada.

  - Serviço de Usinagem em peças Poliméricas – Critério: Massa da peça acabada

- Massa (kg) – Equivalente à execução de 100% de todos os serviços elencados.

- A medição será realizada tendo por parâmetro a massa da peça acabada, isto é, depois de pronta e usinada.

  - Sinalização por marcos de concreto tipo mourão – Critério: Número de marcos construídos e instalados

- Unidade (ud) – Equivalente à execução de 100% de todos os serviços elencados;

  - Fixação de marcos de passeio público – Critério: Número de marcos construídos e instalados

- Unidade (ud) – Equivalente à execução de 100% de todos os serviços elencados;

  - ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UM EDIFÍCIO DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5.0MM – MONTAGEM  – Critério: Massa da armação

- Massa (kg) – Equivalente à execução de 100% de todos os serviços elencados.

  - ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UM EDIFÍCIO DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5.0MM, CA-50 DE 8.0MM, CA-50 DE 10 MM E CA-50 DE 12.5 MM - MONTAGEM – Critério: Massa da armação

- Massa (kg) – Equivalente à execução de 100% de todos os serviços elencados.

  - ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UM EDIFÍCIO DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5.0MM, CA-50 DE 8.0MM, CA-50 DE 10 MM E CA-50 DE 12.5 MM - MONTAGEM – Critério: Massa da armação

- Massa (kg) – Equivalente à execução de 100% de todos os serviços elencados.

  - ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UM EDIFÍCIO DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5.0MM, CA-50 DE 8.0MM, CA-50 DE 10 MM E CA-50 DE 12.5 MM - MONTAGEM – Critério: Massa da armação

- Massa (kg) – Equivalente à execução de 100% de todos os serviços elencados.

  - CAPINA E LIMPEZA MANUAL DE TERRENO - – Critério: Área limpa e capinada

- Área (m²) – Equivalente à execução de 100% de todos os serviços elencados;

- CRITÉRIO GERAL

  - A remuneração dos serviços executados ocorrerá conforme critério definido neste documento e com base no Anexo V – Planilha de Preços Unitários deste CONTRATO.