## MATRIZ DE RISCO
|  |  | CONCORRÊNCIA Nº X-XXX-XX |  |  |  |  | GO&M
ANEXO X
|  |  | MATRIZ DE RISCO - SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO, PINTURA, LIMPEZA E SERVIÇOS ESPECIALIZADOS |  |  |  |  | Página 3 de 4
MATRIZ DE RISCOS - SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO, PINTURA, LIMPEZA E SERVIÇOS ESPECIALIZADOS
ITEM | IMPACTO | PROBABILIDADE | RISCO | TIPO DE RISCO | MOTIVO | RESPONSABILIDADES |  | AÇÕES PARA MITIGAÇÃO DO RISCO
[6 empty] | CONTRATADO | CONTRATANTE
1 | 3 | 3 | RISCO MODERADO | ATRASO NA MOBILIZAÇÃO | NÃO MONTAGEM OU MONTAGEM PARCIAL OU EM DESACORDO COM AS EXIGENCIAS DO CANTEIRO POR PARTE DA CONTRATADA. NÃO APRESENTAÇÃO DOS DOCUMENTOS NECESSÁRIOS À AVALIAÇÃO DOS CURRÍCULOS DO PESSOAL PERMANENTEMENTE MOBILIZADOS, OU APRESENTAÇÃO DE PROFISSIONAIS COM QUALIFICAÇÃO INSUFICIENTE. | X |  | ACOMPANHAR, DESDE O PROCESSO LICITATÓRIO, OS RECURSOS NECESSÁRIOS PARA A CORRETA MOBILIZAÇÃO
2 | 3 | 4 | RISCO ELEVADO | PROBLEMAS DE SUPRIMENTOS DE INSUMOS DE RESPONSABILIDADE DA CONTRATADA | NÃO AQUISIÇÃO EM TEMPO HÁBIL DOS MATERIAIS, VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS NECESSÁRIOS PARA O SERVIÇO DE EXECUÇÃO DAS ORDENS DE SERVIÇO | X |  | ACOMPANHAR O PROCESSO DE DISPONIBILIZAÇÃO DOS MATERIAIS, EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS
3 | 3 | 4 | RISCO ELEVADO | NÃO APROVAÇÃO TÉCNICA DOS MATERIAIS FORNECIDOS | NÃO AQUISIÇÃODOS MATERIAIS E EQUIPAMENTOS NECESSÁRIOS PARA A EXECUÇÃO DAS ORDENS DE SERVIÇO EM CONFORMIDADE COM AS EXIGÊNCIAS DA POTIGÁS. | X |  | ACOMPANHAR O PROCESSO DE AQUISIÇÃO DOS MATERIAIS E EQUIPAMENTOS SOLICITAR A PRÉVIA APROVAÇÃO DAS AMOSTRAS OU CERTIFICADOS POR PARTE DA FISCALIZAÇÃO.
4 | 3 | 1 | RISCO BAIXO | PROBLEMAS COM LICENÇAS E ANUÊNCIAS | FALTA DE LICENÇAS PARA INÍCIO DE SERVIÇOS. POR EX: CORPO DE BOMBEIROS, IBAMA, IDEMA, IPHAN, SEMOPI, SEMOV, URBANA, SEMURB, DNIT, DER, CAERN, RFFSA, ETC. | X |  | SOLICITAR AS LICENÇAS COM A ANTECEDÊNCIA NECESSÁRIA POR PARTE DA CONTRATADA, EM ARTICULAÇÃO COM A FISCALIZAÇÃO PARA QUE FIQUEM CLAROS TODOS OS DETALHES DO EMPREENDIMENTO.
5 | 4 | 3 | RISCO ELEVADO | IMPLANTAÇÃO EM DESCONFORMIDADE COM PROJETOS BÁSICOS | IMPOSSIBILIDADE OU ATRASO DA EXECUÇÃO EM RAZÃO DE NÃO SE SEGUIR AS DEFINIÇÕES CONTRATUAIS, AS NORMAS TÉCNICAS, LEGISLAÇÃO, ESPECIFICAÇÕES E PROCEDIMENTOS TÉCNICOS DA POTIGÁS. | X |  | ANÁLISE PRÉVIA DOS SERVIÇOS EM CONJUNTO COM A FISCALIZAÇÃO.
6 | 3 | 3 | RISCO MODERADO | EXECUÇÃO COM PRODUTIVIDADE ABAIXO DO CRONOGRAMA DE MANUTENÇÕES PROPOSTO | ATRASO NA PLANEJAMENTO DOS SERVIÇOS, SOLICITAÇÃO DE AGENDAMENTOS E REALIZAÇÃO DE AGENDAMENTOS OU CARÊNCIA DE INSUMOS | X | X | ANÁLISE PRÉVIA DOS SERVIÇOS PROGRAMADOS EM CONJUNTO COM A FISCALIZAÇÃO
7 | 2 | 1 | RISCO BAIXO | ATRASO NO PAGAMENTO DO BOLETIM DE MEDIÇÃO | PROBLEMA DE FLUXO DE CAIXA DA CONTRATANTE |  | X | ANÁLISE PRÉVIA DO PLANEJAMENTO FINANCEIRO
8 | 2 | 4 | RISCO MODERADO | AUSÊNCIA DE CERTIDÕES E DOCUMENTOS DA CONTRATADA | NÃO APRESENTAÇÃO DAS CERTIDÕES E DEMAIS DOCUMENTOS EXIGIDOS PARA A LIBERAÇÃO DA MEDIÇÃO DA MEDIÇÃO CORRENTE. | X |  | ACOMPANHAMENTO PERMANENTE DA REGULARIDADE DA EMPRESA
9 | 3 | 3 | RISCO MODERADO | RETRABALHO POR DESCONFORMIDADE DE EXECUÇÃO | EXECUÇÃO EM DESCONFORMIDADE COM AS EXIGÊNCIAS DA FISCALIZAÇÃO, EM DESCONFORMIDADE COM AS ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS POTIGÁS, NORMAS TÉCNICAS OU EM DESCONFORMIDADE COM AS EXIGÊNCIAS DOS ÓRGÃOS PÚBLICOS, COMO CORPO DE BOMBEIROS, PREFEITURA, DNIT, DER, IDEMA, IBAMA, ETC. | X |  | CUMPRIR FIELMENTE AS EXIGÊNCIAS CONTRATUAIS LEGAIS E DOS ÓRGÃOS RESPONSÁVEIS PELO LICENCIAMENTO, ATENTANDO PARA O DIPLOMA NORMATIVO ANTES MESMO DO PROCESSO LICITATÓRIO OU DAS INTERVENÇÕES A SEREM REALIZADAS. NÃO EXECUTAR QUALQUER SERVIÇO QUE NÃO POSSA SER REPARADO OU RECOMPOSTO DENTRO DOS PRAZOS DEFINIDOS PELOS ÓRGÃOS COMPETENTES.
10 | 2 | 3 | RISCO MODERADO | APLICAÇÕES DE SANÇÕES POR PARTE DOS ÓRGÃOS DE CONTROLE DO TRÂNSITO | EXECUÇÃO COM PARALIZAÇÃO PARCIAL OU TOTAL DO TRÂNSITO SEM PRÉVIA AUTORIZAÇÃO OU EM DESCONFORMIDADE COM A LEI OU AUTORIZAÇÕES EMITIDAS PELOS ÓRGÃOS COMPETENTES. APLICAÇÕES DE MULTAS POR ESTACIONAMENTO EM LOCAIS PROIBIDOS OU DESCUMPRIMENTO DAS LEIS DE TRÂNISTO POR SEUS PREPOSTOS | X |  | SOLICITAÇÃO DA LICENÇA DO ÓRGÃO COMPETENTE PRÉVIA E COMUNICAÇÃO PRÉVIA AO ÓRGÃO DA INTERVENÇÃO QUE SERÁ FEITA. REALIZAÇÃO DA SINALIZAÇÃO DA FRENTE DE OBRA E VIATURAS EM CONFORMIDADE COM A EXIGÊNCIA DO REFERIDO ÓRGÃO. ANÁLISE PRÉVIA DOS SERVIÇOS A FIM DE IDENTIFICARO LOCAL DO ESTACIONAMENTO VEÍCULOS.
11 | 4 | 3 | RISCO ELEVADO | CUSTOS EXTRAS DEVIDO A AÇÕES JUDICIAIS DE TERCEIROS | DANOS PROVOCADOS A TERCEIROS PELO CONTRATADO QUANDO DA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS , MOTIVADOS PELA EXECUÇÃO INADEQUADA, PERIGOSA, IMPRUDENTE, IMPERFEITA DE SEUS SERVIÇOS OU PELA NEGLIGÊNCIA DE SEUS PREPOSTOS. | X |  | REALIZAÇÃO DE PLANEJAMENTO PRÉVIO DOS SERVIÇOS E MAPEAMENTO DAS DIFICULDADES REFERENTES AS INSTALAÇÕES E LOCAIS DE REALIZAÇÃO DO SERVIÇO.
12 | 4 | 3 | RISCO ELEVADO | CUSTOS DE AÇÕES TRABALHISTAS E/OU PREVIDENCIÁRIAS | CUSTOS DE CONDENAÇÕES NO PAGAMENTO DE AÇÕES TRABALHISTAS OU PREVIDENCIÁRIAS DE PROFISSIONAIS PREPOSTOS DA CONTRATADA. | X |  | REUNIÃO COM O SINDICATO DA CATEGORIA ANTES DA ASSINATURA DOS CONTRATOS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA MAPEAR TODAS AS EXIGÊNCIAS DOS ACORDOS COLETIVOS DE MODO A CONTEMPLAR NOS CONTRATOS DE TRABALHO. REALIZAR PRÉVIA CONSULTA AO SINDICATO PARA HOMOLOGAÇÃO DAS RECISÕES. RESPEITAR A LEGISLAÇÃO TRABALHISTA, PREVIDENCIÁRIA E CORRELATA.
13 | 4 | 3 | RISCO ELEVADO | INDENIZAÇÃO/REPARO DE INFRAESTRUTURA DE TERCEIROS | DANOS EM REDES, CONSTRUÇÕES, BENFEITORIAS OU EQUIPAMENTOS DE TERCEIROS (CONCESSIONÁRIAS, PERMISSINÁRIAS, CLIENTES OU QUAISQUER TERCEIROS) OU AINDA A PRÓPRIA REDE OU INFRAESTRUTURA DA CONTRATANTE | X |  | REALIZAÇÃO DE SONDAGENS E VISITAS TÉCNICAS AOS PROPRIETÁRIOS DAS REDES DE TERCEIROS E CLIENTES NOS TRECHOS DAS INTERVENÇÕES. REALIZAÇÃO DE MARCAÇÕES DOS LOCAIS DAS INTERFERÊNCIAS E REGISTRO DAS MESMAS
14 | 3 | 4 | RISCO ELEVADO | REDUÇÃO DA PRODUTIVIDADE EM RAZÃO DE CHUVAS ALÉM DAS MÁXIMAS HISTÓRICAS ANUAIS | AUMENTO DO PERÍODO E VOLUME DE CHUVAS OU CONCENTRAÇÃO DO VOLUME PRECIPITADO EM HORÁRIOS DE REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS. | X |  | CONSULTAR O HIRTÓRICO DE FENÔMENOS METEOROLÓGICOS PARA CONTEMPLÁ-LOS NO PLANEJAMENTO.
15 | 5 | 1 | RISCO MODERADO | PARALISAÇÃO DOS SERVIÇOS | NÃO CUMPRIMENTO DOS REQUISITOS CONDICIONANTES DAS LICENÇAS AMBIENTAIS OU DOS REQUISITOS TÉCNICOS DOS ÓRGÃOS COMPETENTES OU HIPOTESES PREVISTAS DE RECISÃO CONTRATUAL | X |  | CUMPRIR FIELMENTE AS EXIGÊNCIAS LEGAIS.
16 | 4 | 3 | RISCO ELEVADO | EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS EM HORÁRIO NOTURNO EM EM FINAIS DE SEMANA | NECESSIDADE DE EXECUÇÃO DE SERVIÇOS EM FINAIS DE SEMANA OU EM HORÁRIO NOTURNO EM RAZÃO DOS LOCAIS DE INTERVENÇÃO SEREM VIAS PÚBLICAS DE GRANDE MOVIMENTAÇÃO OU EM RAZÃO DE NECESSIDADES DE CLIENTES QUE NÃO PODEM SER PARALIZADOS O FORNECIMENTO DE GÁS NATURAL, OU QUALQUER CIRCUNSTÂNCIA ESPECIAL, ASSIM DEFINIDO PELA FISCALIZAÇÃO DO CONTRATO. | X |  | REALIZAR PLANEJAMENTO PRÉVIO DE TODAS AS OPERAÇÕES DE MODO A IDENTIFICAR A REAL NECESSIDADE DE INTERVENÇÕES FORA DO HORÁRIO PADRAO. A CONTRATADA DESDE JÁ FIRMA O ENTENDIMENTO DE QUE A REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS NESTES HORÁRIOS É INERENTE AO CONTRATO EM QUESTÃO E QUE TAL SITUAÇÃO DEVE SER ATENDIDA DE MANEIRA PROATIVA PELA CONTRATADA E NÃO GERA DIREITO QUANTO A PLEITOS DE EVENTUAIS RESSARCIMENTOS OU CUSTOS ADICIONAIS PARA A POTIGÁS.
|  |  | CONCORRÊNCIA Nº X-XXX-XX |  |  |  |  | GO&M
ANEXO X
|  |  | MATRIZ DE RISCO - SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO, PINTURA, LIMPEZA E SERVIÇOS ESPECIALIZADOS |  |  |  |  | Página 4 de 4
MATRIZ DE RISCOS - SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO, PINTURA, LIMPEZA E SERVIÇOS ESPECIALIZADOS
ITEM | IMPACTO | PROBABILIDADE | RISCO | TIPO DE RISCO | MOTIVO | RESPONSABILIDADES |  | AÇÕES PARA MITIGAÇÃO DO RISCO
[6 empty] | CONTRATADO | CONTRATANTE
17 | 2 | 5 | RISCO ELEVADO | AUMENTO DO NÚMERO DE CLIENTES ATENDIDOS | EXPANSÃO DA REDE E CAPTAÇÃO DE NOVOS CLIENTES | X |  | REALIZAR GASEIFICAÇÕES CONFORME PROCEDIMENTO, EVITANDO O ACÚMULO DE PENDÊNCIAS E REDUZINDO O AUMENTO DO TEMPO E RECURSOS NECESSÁRIOS PARA AS MANUTENÇÕES COM MELHORIA CONTÍNUA DOS PROCESSOS. A CONTRATATADA DESDE JÁ FIRMA O ENTENDIMENTO DE QUE A REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS EM NOVOS CLIENTES FAZ PARTE DO ESCOPO DESTE CONTRATO, INDEPENDENTE DO NÚMERO DE CLIENTES QUE VENHAM SURGIR DURANTE SUA VIGÊNCIA.
18 | 3 | 3 | RISCO MODERADO | VAZAMENTO EM REDE DE PEAD | IDENTIFICAÇÃO DE PONTO CRÍTICO EM ALGUMA CONEXÃO OU OUTRO TRECHO DA TUBULAÇÃO OCASIONADO SEJA POR FALHAS NO PROCESSO CONSTRUTIVO, DESGASTE OU PROVOCADO POR TERCEIROS | X |  | REALIZAR PERMANENTE INSPEÇÃO DA REDE E FISCALIZAÇÃO DE OBRAS DE TERCEIROS BEM COMO A UTILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE IDENTIFICAÇÃO DE TUBULAÇÃO E DETECTORES DE GÁS ALÉM DE ATENDER PRONTAMENTE OS CHAMADOS EMERGENCIAS E MANTER UM ESTOQUE MÍNIMO DE MATERIAIS, EQUIPAMENTOS E EQUIPE DE PROFISSIONAIS E VEÍCULOS MOBILIZADOS PARA REALIZAÇÃO DE REPAROS
19 | 4 | 2 | RISCO MODERADO | VAZAMENTO EM REDE DE AÇO | IDENTIFICAÇÃO DE PONTO CRÍTICO EM ALGUMA CONEXÃO OU OUTRO TRECHO DA TUBULAÇÃO OCASIONADO SEJA POR FALHAS NO PROCESSO CONSTRUTIVO, DESGASTE OU PROVOCADO POR TERCEIROS | X |  | DURANTE TODA A VIGÊNCIA CONTRATUAL ESTAR PREPARADO PARA EXECUTAR O ITEM 3.70 DO CONTRATO, CONFORME ESPECIFICADO E REALIZAR PERMANENTE INSPEÇÃO DA REDE E FISCALIZAÇÃO DE OBRAS DE TERCEIROS BEM COMO A UTILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE IDENTIFICAÇÃO DE TUBULAÇÃO E DETECTORES DE GÁS ALÉM DE ATENDER PRONTAMENTE OS CHAMADOS EMERGENCIAS E MANTER UM ESTOQUE MÍNIMO DE MATERIAIS, EQUIPAMENTOS E EQUIPE DE PROFISSIONAIS E VEÍCULOS MOBILIZADOS PARA REALIZAÇÃO DE REPAROS

## MODELO
TIPO DE RISCO
IMPACTO | 5 | [6 empty] | IMPACTO
4
| 3 |  |  | X
2
1
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | PROBABILIDADE
PROBABILIDADE
|  | PROBABILIDADE |  | IMPACTO |  | RISCO
CÁLCULO DO RISCO: |  | 3 | X | 3 | = | 9
RISCO>= 16 | RISCO EXTREMO
9<RISCO<16 | RISCO ELEVADO
4<RISCO=<9 | RISCO MODERADO |  |  |  |  | RISCO MODERADO
RISCO<= 4 | RISCO BAIXO
IMPACTO
[8 empty] | VIABILIDADE CONTRATUAL COMPROMETIDA | 5
[8 empty] | PERDA CONTRATUAL ACENTUADA E PROLONGADA. OBJETIVOS FORTEMENTE ATINGIDOS | 4
[8 empty] | PERDA CONTRATUAL ACENTUADA. PREJUÍZO MOMENTÂNEO E OBJETIVOS NÃO COMPLETAMENTE ATINGIDOS | 3
[8 empty] | PEQUENA PERDA DE RESULTADOS. DESEMPENHO POUCO ABAIXO DOS OBJETIVOS | 2
[8 empty] | DESVIO TEMPORÁRIO E QUASE IMPERCEPTÍVEL DOS OBJETIVOS | 1
PROBABILIDADE
[8 empty] | MUITO ALTO | 5
[8 empty] | ALTO | 4
[8 empty] | MODERADA | 3
[8 empty] | BAIXA | 2
[8 empty] | REMOTA | 1

## ATRASO NA MOBILIZAÇÃO
ATRASO NA MOBILIZAÇÃO
ATRASO NA MOBILIZAÇÃO
5 | IMPACTO
4
3 |  |  |  | X
2
1
PROBABILIDADE
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5
|  | PROBABILIDADE |  | IMPACTO |  | RISCO
CÁLCULO DO RISCO: |  | 3 | X | 3 | = | 9
RISCO>= 16 | RISCO EXTREMO
9<RISCO<16 | RISCO ELEVADO
4<RISCO=<9 | RISCO MODERADO |  |  |  |  | RISCO MODERADO
RISCO<= 4 | RISCO BAIXO
IMPACTO
[7 empty] | VIABILIDADE CONTRATUAL COMPROMETIDA | 5
[7 empty] | PERDA CONTRATUAL ACENTUADA E PROLONGADA. OBJETIVOS FORTEMENTE ATINGIDOS | 4
[7 empty] | PERDA CONTRATUAL ACENTUADA. PREJUÍZO MOMENTÂNEO E OBJETIVOS NÃO COMPLETAMENTE ATINGIDOS | 3
[7 empty] | PEQUENA PERDA DE RESULTADOS. DESEMPENHO POUCO ABAIXO DOS OBJETIVOS | 2
[7 empty] | DESVIO TEMPORÁRIO E QUASE IMPERCEPTÍVEL DOS OBJETIVOS | 1
PROBABILIDADE
[7 empty] | MUITO ALTO | 5
[7 empty] | ALTO | 4
[7 empty] | MODERADA | 3
[7 empty] | BAIXA | 2
[7 empty] | REMOTA | 1

## PROBLEMAS D SUPRIMENTOS INSUMOS
ATRASO NA MOBILIZAÇÃO
PROBLEMAS DE SUPRIMENTOS DE INSUMOS
5 | IMPACTO
4
3 |  |  |  |  | X
2
1
PROBABILIDADE
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5
|  | PROBABILIDADE |  | IMPACTO |  | RISCO
CÁLCULO DO RISCO: |  | 4 | X | 3 | = | 12
RISCO>= 16 | RISCO EXTREMO
9<RISCO<16 | RISCO ELEVADO
4<RISCO=<9 | RISCO MODERADO |  |  |  |  | RISCO ELEVADO
RISCO<= 4 | RISCO BAIXO
IMPACTO
[7 empty] | VIABILIDADE CONTRATUAL COMPROMETIDA | 5
[7 empty] | PERDA CONTRATUAL ACENTUADA E PROLONGADA. OBJETIVOS FORTEMENTE ATINGIDOS | 4
[7 empty] | PERDA CONTRATUAL ACENTUADA. PREJUÍZO MOMENTÂNEO E OBJETIVOS NÃO COMPLETAMENTE ATINGIDOS | 3
[7 empty] | PEQUENA PERDA DE RESULTADOS. DESEMPENHO POUCO ABAIXO DOS OBJETIVOS | 2
[7 empty] | DESVIO TEMPORÁRIO E QUASE IMPERCEPTÍVEL DOS OBJETIVOS | 1
PROBABILIDADE
[7 empty] | MUITO ALTO | 5
[7 empty] | ALTO | 4
[7 empty] | MODERADA | 3
[7 empty] | BAIXA | 2
[7 empty] | REMOTA | 1

## NÃO APROVAÇÃO TÉC DOS MATERIAS
ATRASO NA MOBILIZAÇÃO
NÃO APROVAÇÃO TÉCNICA DOS MATERIAIS FORNECIDOS
5 | IMPACTO
4
3 |  |  |  |  | X
2
1
PROBABILIDADE
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5
|  | PROBABILIDADE |  | IMPACTO |  | RISCO
CÁLCULO DO RISCO: |  | 4 | X | 3 | = | 12
RISCO>= 16 | RISCO EXTREMO
9<RISCO<16 | RISCO ELEVADO
4<RISCO=<9 | RISCO MODERADO |  |  |  |  | RISCO ELEVADO
RISCO<= 4 | RISCO BAIXO
IMPACTO
[7 empty] | VIABILIDADE CONTRATUAL COMPROMETIDA | 5
[7 empty] | PERDA CONTRATUAL ACENTUADA E PROLONGADA.OBJETIVOS FORTEMENTE ATINGIDOS | 4
[7 empty] | PERDA CONTRATUAL ACENTUADA. PREJUÍZO MOMENTÂNEO E OBJETIVOS NÃO COMPLETAMENTE ATINGIDOS | 3
[7 empty] | PEQUENA PERDA DE RESULTADOS. DESEMPENHO POUCO ABAIXO DOS OBJETIVOS | 2
[7 empty] | DESVIO TEMPORÁRIO E QUASE IMPERCEPTÍVEL DOS OBJETIVOS | 1
PROBABILIDADE
[7 empty] | MUITO ALTO | 5
[7 empty] | ALTO | 4
[7 empty] | MODERADA | 3
[7 empty] | BAIXA | 2
[7 empty] | REMOTA | 1

## PROBLEMAS COM LICENÇAS E ANUENC
PROBLEMAS COM LICENÇAS E ANUENCIAS
5 | IMPACTO
4
3 |  | X
2
1
PROBABILIDADE
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5
|  | PROBABILIDADE |  | IMPACTO |  | RISCO
CÁLCULO DO RISCO: |  | 1 | X | 3 | = | 3
RISCO>= 16 | RISCO EXTREMO
9<RISCO<16 | RISCO ELEVADO
4<RISCO=<9 | RISCO MODERADO |  |  |  |  | RISCO BAIXO
RISCO<= 4 | RISCO BAIXO
IMPACTO
[7 empty] | VIABILIDADE CONTRATUAL COMPROMETIDA | 5
[7 empty] | PERDA CONTRATUAL ACENTUADA E PROLONGADA. OBJETIVOS FORTEMENTE ATINGIDOS | 4
[7 empty] | PERDA CONTRATUAL ACENTUADA. PREJUÍZO MOMENTÂNEO E OBJETIVOS NÃO COMPLETAMENTE ATINGIDOS | 3
[7 empty] | PEQUENA PERDA DE RESULTADOS. DESEMPENHO POUCO ABAIXO DOS OBJETIVOS | 2
[7 empty] | DESVIO TEMPORÁRIO E QUASE IMPERCEPTÍVEL DOS OBJETIVOS | 1
PROBABILIDADE
[7 empty] | MUITO ALTO | 5
[7 empty] | ALTO | 4
[7 empty] | MODERADA | 3
[7 empty] | BAIXA | 2
[7 empty] | REMOTA | 1

## DESCONFORM. COM PROJ. BÁSICO
IMPLANTAÇÃO EM DESCONFORMIDADE COM PROJETO BÁSICO
5 | IMPACTO
4 |  |  |  | X
3
2
1
PROBABILIDADE
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5
|  | PROBABILIDADE |  | IMPACTO |  | RISCO
CÁLCULO DO RISCO: |  | 3 | X | 4 | = | 12
RISCO>= 16 | RISCO EXTREMO
9<RISCO<16 | RISCO ELEVADO
4<RISCO=<9 | RISCO MODERADO |  |  |  |  | RISCO ELEVADO
RISCO<= 4 | RISCO BAIXO
IMPACTO
[7 empty] | VIABILIDADE CONTRATUAL COMPROMETIDA | 5
[7 empty] | PERDA CONTRATUAL ACENTUADA E PROLONGADA. OBJETIVOS FORTEMENTE ATINGIDOS | 4
[7 empty] | PERDA CONTRATUAL ACENTUADA. PREJUÍZO MOMENTÂNEO E OBJETIVOS NÃO COMPLETAMENTE ATINGIDOS | 3
[7 empty] | PEQUENA PERDA DE RESULTADOS. DESEMPENHO POUCO ABAIXO DOS OBJETIVOS | 2
[7 empty] | DESVIO TEMPORÁRIO E QUASE IMPERCEPTÍVEL DOS OBJETIVOS | 1
PROBABILIDADE
[7 empty] | MUITO ALTO | 5
[7 empty] | ALTO | 4
[7 empty] | MODERADA | 3
[7 empty] | BAIXA | 2
[7 empty] | REMOTA | 1

## NÃO CUMPRIMENTO DO CRONOGRAMA
EXECUÇÃO COM PRODUTIVIDADE ABAIXO DO PROGRAMA DE MANUTENÇÕES PROPOSTO
5 | IMPACTO
4
3 |  |  |  | X
2
1
PROBABILIDADE
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5
|  | PROBABILIDADE |  | IMPACTO |  | RISCO
CÁLCULO DO RISCO: |  | 3 | X | 3 | = | 9
RISCO>= 16 | RISCO EXTREMO
9<RISCO<16 | RISCO ELEVADO
4<RISCO=<9 | RISCO MODERADO |  |  |  |  | RISCO MODERADO
RISCO<= 4 | RISCO BAIXO
IMPACTO
[7 empty] | VIABILIDADE CONTRATUAL COMPROMETIDA | 5
[7 empty] | PERDA CONTRATUAL ACENTUADA E PROLONGADA. OBJETIVOS FORTEMENTE ATINGIDOS | 4
[7 empty] | PERDA CONTRATUAL ACENTUADA. PREJUÍZO MOMENTÂNEO E OBJETIVOS NÃO COMPLETAMENTE ATINGIDOS | 3
[7 empty] | PEQUENA PERDA DE RESULTADOS. DESEMPENHO POUCO ABAIXO DOS OBJETIVOS | 2
[7 empty] | DESVIO TEMPORÁRIO E QUASE IMPERCEPTÍVEL DOS OBJETIVOS | 1
PROBABILIDADE
[7 empty] | MUITO ALTO | 5
[7 empty] | ALTO | 4
[7 empty] | MODERADA | 3
[7 empty] | BAIXA | 2
[7 empty] | REMOTA | 1

## ATRASO NO PAGAMENTO DOS BM'S
ATRASO NO PAGAMENTO DOS BM'S
5 | IMPACTO
4
3
2 |  | X
1
PROBABILIDADE
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5
|  | PROBABILIDADE |  | IMPACTO |  | RISCO
CÁLCULO DO RISCO: |  | 1 | X | 2 | = | 2
RISCO>= 16 | RISCO EXTREMO
9<RISCO<16 | RISCO ELEVADO
4<RISCO=<9 | RISCO MODERADO |  |  |  |  | RISCO BAIXO
RISCO<= 4 | RISCO BAIXO
IMPACTO
[7 empty] | VIABILIDADE CONTRATUAL COMPROMETIDA | 5
[7 empty] | PERDA CONTRATUAL ACENTUADA E PROLONGADA. OBJETIVOS FORTEMENTE ATINGIDOS | 4
[7 empty] | PERDA CONTRATUAL ACENTUADA. PREJUÍZO MOMENTÂNEO E OBJETIVOS NÃO COMPLETAMENTE ATINGIDOS | 3
[7 empty] | PEQUENA PERDA DE RESULTADOS. DESEMPENHO POUCO ABAIXO DOS OBJETIVOS | 2
[7 empty] | DESVIO TEMPORÁRIO E QUASE IMPERCEPTÍVEL DOS OBJETIVOS | 1
PROBABILIDADE
[7 empty] | MUITO ALTO | 5
[7 empty] | ALTO | 4
[7 empty] | MODERADA | 3
[7 empty] | BAIXA | 2
[7 empty] | REMOTA | 1

## RETENÇÃO DE PAG. POR DOCUMENTOS
AUSÊNCIA DE DOCUMENTOS E CERTIDÕES
5 | IMPACTO
4
3
2 |  |  |  |  | X
1
PROBABILIDADE
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5
|  | PROBABILIDADE |  | IMPACTO |  | RISCO
CÁLCULO DO RISCO: |  | 4 | X | 2 | = | 8
RISCO>= 16 | RISCO EXTREMO
9<RISCO<16 | RISCO ELEVADO
4<RISCO=<9 | RISCO MODERADO |  |  |  |  | RISCO MODERADO
RISCO<= 4 | RISCO BAIXO
IMPACTO
[7 empty] | VIABILIDADE CONTRATUAL COMPROMETIDA | 5
[7 empty] | PERDA CONTRATUAL ACENTUADA E PROLONGADA. OBJETIVOS FORTEMENTE ATINGIDOS | 4
[7 empty] | PERDA CONTRATUAL ACENTUADA. PREJUÍZO MOMENTÂNEO E OBJETIVOS NÃO COMPLETAMENTE ATINGIDOS | 3
[7 empty] | PEQUENA PERDA DE RESULTADOS. DESEMPENHO POUCO ABAIXO DOS OBJETIVOS | 2
[7 empty] | DESVIO TEMPORÁRIO E QUASE IMPERCEPTÍVEL DOS OBJETIVOS | 1
PROBABILIDADE
[7 empty] | MUITO ALTO | 5
[7 empty] | ALTO | 4
[7 empty] | MODERADA | 3
[7 empty] | BAIXA | 2
[7 empty] | REMOTA | 1

## RETRABALHO P DESCONFOR. DE ESP.
RETRABALHO POR DVERGÊNCIAS EM RELAÇÃO AO CUMPRIMENTO DAS ESPECIFICAÇÕES
5 | IMPACTO
4
3 |  |  |  | X
2
1
PROBABILIDADE
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5
|  | PROBABILIDADE |  | IMPACTO |  | RISCO
CÁLCULO DO RISCO: |  | 3 | X | 3 | = | 9
RISCO>= 16 | RISCO EXTREMO
9<RISCO<16 | RISCO ELEVADO
4<RISCO=<9 | RISCO MODERADO |  |  |  |  | RISCO MODERADO
RISCO<= 4 | RISCO BAIXO
IMPACTO
[7 empty] | VIABILIDADE CONTRATUAL COMPROMETIDA | 5
[7 empty] | PERDA CONTRATUAL ACENTUADA E PROLONGADA. OBJETIVOS FORTEMENTE ATINGIDOS | 4
[7 empty] | PERDA CONTRATUAL ACENTUADA. PREJUÍZO MOMENTÂNEO E OBJETIVOS NÃO COMPLETAMENTE ATINGIDOS | 3
[7 empty] | PEQUENA PERDA DE RESULTADOS. DESEMPENHO POUCO ABAIXO DOS OBJETIVOS | 2
[7 empty] | DESVIO TEMPORÁRIO E QUASE IMPERCEPTÍVEL DOS OBJETIVOS | 1
PROBABILIDADE
[7 empty] | MUITO ALTO | 5
[7 empty] | ALTO | 4
[7 empty] | MODERADA | 3
[7 empty] | BAIXA | 2
[7 empty] | REMOTA | 1

## SANÇÕES REFERENTES A TRÂNSITO
APLICAÇÃO DE SANÇÕES POR ORGÃOS AUTUADORES DE TRÂNSITO
5 | IMPACTO
4
3
2 |  |  |  | X
1
PROBABILIDADE
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5
|  | PROBABILIDADE |  | IMPACTO |  | RISCO
CÁLCULO DO RISCO: |  | 3 | X | 2 | = | 6
RISCO>= 16 | RISCO EXTREMO
9<RISCO<16 | RISCO ELEVADO
4<RISCO=<9 | RISCO MODERADO |  |  |  |  | RISCO MODERADO
RISCO<= 4 | RISCO BAIXO
IMPACTO
[7 empty] | VIABILIDADE CONTRATUAL COMPROMETIDA | 5
[7 empty] | PERDA CONTRATUAL ACENTUADA E PROLONGADA. OBJETIVOS FORTEMENTE ATINGIDOS | 4
[7 empty] | PERDA CONTRATUAL ACENTUADA. PREJUÍZO MOMENTÂNEO E OBJETIVOS NÃO COMPLETAMENTE ATINGIDOS | 3
[7 empty] | PEQUENA PERDA DE RESULTADOS. DESEMPENHO POUCO ABAIXO DOS OBJETIVOS | 2
[7 empty] | DESVIO TEMPORÁRIO E QUASE IMPERCEPTÍVEL DOS OBJETIVOS | 1
PROBABILIDADE
[7 empty] | MUITO ALTO | 5
[7 empty] | ALTO | 4
[7 empty] | MODERADA | 3
[7 empty] | BAIXA | 2
[7 empty] | REMOTA | 1

## IDENIZAÇÕES A TERCEIROS
5 | IMPACTO
4 |  |  |  | X
3
2
1
PROBABILIDADE
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5
|  | PROBABILIDADE |  | IMPACTO |  | RISCO
CÁLCULO DO RISCO: |  | 3 | X | 4 | = | 12
RISCO>= 16 | RISCO EXTREMO
9<RISCO<16 | RISCO ELEVADO
4<RISCO=<9 | RISCO MODERADO |  |  |  |  | RISCO ELEVADO
RISCO<= 4 | RISCO BAIXO
IMPACTO
[7 empty] | VIABILIDADE CONTRATUAL COMPROMETIDA | 5
[7 empty] | PERDA CONTRATUAL ACENTUADA E PROLONGADA. OBJETIVOS FORTEMENTE ATINGIDOS | 4
[7 empty] | PERDA CONTRATUAL ACENTUADA. PREJUÍZO MOMENTÂNEO E OBJETIVOS NÃO COMPLETAMENTE ATINGIDOS | 3
[7 empty] | PEQUENA PERDA DE RESULTADOS. DESEMPENHO POUCO ABAIXO DOS OBJETIVOS | 2
[7 empty] | DESVIO TEMPORÁRIO E QUASE IMPERCEPTÍVEL DOS OBJETIVOS | 1
PROBABILIDADE
[7 empty] | MUITO ALTO | 5
[7 empty] | ALTO | 4
[7 empty] | MODERADA | 3
[7 empty] | BAIXA | 2
[7 empty] | REMOTA | 1

## AÇÕES TRAB. E PREVID.
CUSTOS COM AÇÕES TRABALHISTAS E PREVIDENCIÁRIAS
5 | IMPACTO
4 |  |  |  | x
3
2
1
PROBABILIDADE
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5
|  | PROBABILIDADE |  | IMPACTO |  | RISCO
CÁLCULO DO RISCO: |  | 3 | X | 4 | = | 12
RISCO>= 16 | RISCO EXTREMO
9<RISCO<16 | RISCO ELEVADO
4<RISCO=<9 | RISCO MODERADO |  |  |  |  | RISCO ELEVADO
RISCO<= 4 | RISCO BAIXO
IMPACTO
[7 empty] | VIABILIDADE CONTRATUAL COMPROMETIDA | 5
[7 empty] | PERDA CONTRATUAL ACENTUADA E PROLONGADA. OBJETIVOS FORTEMENTE ATINGIDOS | 4
[7 empty] | PERDA CONTRATUAL ACENTUADA. PREJUÍZO MOMENTÂNEO E OBJETIVOS NÃO COMPLETAMENTE ATINGIDOS | 3
[7 empty] | PEQUENA PERDA DE RESULTADOS. DESEMPENHO POUCO ABAIXO DOS OBJETIVOS | 2
[7 empty] | DESVIO TEMPORÁRIO E QUASE IMPERCEPTÍVEL DOS OBJETIVOS | 1
PROBABILIDADE
[7 empty] | MUITO ALTO | 5
[7 empty] | ALTO | 4
[7 empty] | MODERADA | 3
[7 empty] | BAIXA | 2
[7 empty] | REMOTA | 1

## DANOS A INFR. DE TERCEIROS
DANOS E INDENIZAÇÕES A INFRAESTRUTURA DE TERCEIROS
5 | IMPACTO
4 |  |  |  | X
3
2
1
PROBABILIDADE
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5
|  | PROBABILIDADE |  | IMPACTO |  | RISCO
CÁLCULO DO RISCO: |  | 3 | X | 4 | = | 12
RISCO>= 16 | RISCO EXTREMO
9<RISCO<16 | RISCO ELEVADO
4<RISCO=<9 | RISCO MODERADO |  |  |  |  | RISCO ELEVADO
RISCO<= 4 | RISCO BAIXO
IMPACTO
[7 empty] | VIABILIDADE CONTRATUAL COMPROMETIDA | 5
[7 empty] | PERDA CONTRATUAL ACENTUADA E PROLONGADA. OBJETIVOS FORTEMENTE ATINGIDOS | 4
[7 empty] | PERDA CONTRATUAL ACENTUADA. PREJUÍZO MOMENTÂNEO E OBJETIVOS NÃO COMPLETAMENTE ATINGIDOS | 3
[7 empty] | PEQUENA PERDA DE RESULTADOS. DESEMPENHO POUCO ABAIXO DOS OBJETIVOS | 2
[7 empty] | DESVIO TEMPORÁRIO E QUASE IMPERCEPTÍVEL DOS OBJETIVOS | 1
PROBABILIDADE
[7 empty] | MUITO ALTO | 5
[7 empty] | ALTO | 4
[7 empty] | MODERADA | 3
[7 empty] | BAIXA | 2
[7 empty] | REMOTA | 1

## PRODUTIVIDADE AFETADA P CHUVAS
REDUÇÃO DA PRODUTIVIDADE EM VIRTUDE DAS CHUVAS
5 | IMPACTO
4
3 |  |  |  |  | X
2
1
PROBABILIDADE
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5
|  | PROBABILIDADE |  | IMPACTO |  | RISCO
CÁLCULO DO RISCO: |  | 4 | X | 3 | = | 12
RISCO>= 16 | RISCO EXTREMO
9<RISCO<16 | RISCO ELEVADO
4<RISCO=<9 | RISCO MODERADO |  |  |  |  | RISCO ELEVADO
RISCO<= 4 | RISCO BAIXO
IMPACTO
[7 empty] | VIABILIDADE CONTRATUAL COMPROMETIDA | 5
[7 empty] | PERDA CONTRATUAL ACENTUADA E PROLONGADA. OBJETIVOS FORTEMENTE ATINGIDOS | 4
[7 empty] | PERDA CONTRATUAL ACENTUADA. PREJUÍZO MOMENTÂNEO E OBJETIVOS NÃO COMPLETAMENTE ATINGIDOS | 3
[7 empty] | PEQUENA PERDA DE RESULTADOS. DESEMPENHO POUCO ABAIXO DOS OBJETIVOS | 2
[7 empty] | DESVIO TEMPORÁRIO E QUASE IMPERCEPTÍVEL DOS OBJETIVOS | 1
PROBABILIDADE
[7 empty] | MUITO ALTO | 5
[7 empty] | ALTO | 4
[7 empty] | MODERADA | 3
[7 empty] | BAIXA | 2
[7 empty] | REMOTA | 1

## PARALISAÇÃO DOS SERVIÇOS
PARALISÇÃO DOS SERVIÇOS
5 | IMPACTO | x
4
3
2
1
PROBABILIDADE
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5
|  | PROBABILIDADE |  | IMPACTO |  | RISCO
CÁLCULO DO RISCO: |  | 1 | X | 5 | = | 5
RISCO>= 16 | RISCO EXTREMO
9<RISCO<16 | RISCO ELEVADO
4<RISCO=<9 | RISCO MODERADO |  |  |  |  | RISCO MODERADO
RISCO<= 4 | RISCO BAIXO
IMPACTO
[7 empty] | VIABILIDADE CONTRATUAL COMPROMETIDA | 5
[7 empty] | PERDA CONTRATUAL ACENTUADA E PROLONGADA. OBJETIVOS FORTEMENTE ATINGIDOS | 4
[7 empty] | PERDA CONTRATUAL ACENTUADA. PREJUÍZO MOMENTÂNEO E OBJETIVOS NÃO COMPLETAMENTE ATINGIDOS | 3
[7 empty] | PEQUENA PERDA DE RESULTADOS. DESEMPENHO POUCO ABAIXO DOS OBJETIVOS | 2
[7 empty] | DESVIO TEMPORÁRIO E QUASE IMPERCEPTÍVEL DOS OBJETIVOS | 1
PROBABILIDADE
[7 empty] | MUITO ALTO | 5
[7 empty] | ALTO | 4
[7 empty] | MODERADA | 3
[7 empty] | BAIXA | 2
[7 empty] | REMOTA | 1

## ALTERAÇÃO NO ESCOPO DO SERV
ALTERAÇÃO NO ESCOPO DO SERVIÇO
5 | IMPACTO
4
3 |  |  |  | X
2
1
PROBABILIDADE
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5
|  | PROBABILIDADE |  | IMPACTO |  | RISCO
CÁLCULO DO RISCO: |  | 3 | X | 3 | = | 9
RISCO>= 16 | RISCO EXTREMO
9<RISCO<16 | RISCO ELEVADO
4<RISCO=<9 | RISCO MODERADO |  |  |  |  | RISCO MODERADO
RISCO<= 4 | RISCO BAIXO
IMPACTO
[7 empty] | VIABILIDADE CONTRATUAL COMPROMETIDA | 5
[7 empty] | PERDA CONTRATUAL ACENTUADA E PROLONGADA. OBJETIVOS FORTEMENTE ATINGIDOS | 4
[7 empty] | PERDA CONTRATUAL ACENTUADA. PREJUÍZO MOMENTÂNEO E OBJETIVOS NÃO COMPLETAMENTE ATINGIDOS | 3
[7 empty] | PEQUENA PERDA DE RESULTADOS. DESEMPENHO POUCO ABAIXO DOS OBJETIVOS | 2
[7 empty] | DESVIO TEMPORÁRIO E QUASE IMPERCEPTÍVEL DOS OBJETIVOS | 1
PROBABILIDADE
[7 empty] | MUITO ALTO | 5
[7 empty] | ALTO | 4
[7 empty] | MODERADA | 3
[7 empty] | BAIXA | 2
[7 empty] | REMOTA | 1

## HORÁRIOS NOTURNOS E FDS
SERVIÇOS EM HORÁRIOS NOTURNOS E EM FINAIS DE SEMANA
5 | IMPACTO
4 |  |  |  | x
3
2
1
PROBABILIDADE
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5
|  | PROBABILIDADE |  | IMPACTO |  | RISCO
CÁLCULO DO RISCO: |  | 3 | X | 4 | = | 12
RISCO>= 16 | RISCO EXTREMO
9<RISCO<16 | RISCO ELEVADO
4<RISCO=<9 | RISCO MODERADO |  |  |  |  | RISCO ELEVADO
RISCO<= 4 | RISCO BAIXO
IMPACTO
[7 empty] | VIABILIDADE CONTRATUAL COMPROMETIDA | 5
[7 empty] | PERDA CONTRATUAL ACENTUADA E PROLONGADA. OBJETIVOS FORTEMENTE ATINGIDOS | 4
[7 empty] | PERDA CONTRATUAL ACENTUADA. PREJUÍZO MOMENTÂNEO E OBJETIVOS NÃO COMPLETAMENTE ATINGIDOS | 3
[7 empty] | PEQUENA PERDA DE RESULTADOS. DESEMPENHO POUCO ABAIXO DOS OBJETIVOS | 2
[7 empty] | DESVIO TEMPORÁRIO E QUASE IMPERCEPTÍVEL DOS OBJETIVOS | 1
PROBABILIDADE
[7 empty] | MUITO ALTO | 5
[7 empty] | ALTO | 4
[7 empty] | MODERADA | 3
[7 empty] | BAIXA | 2
[7 empty] | REMOTA | 1

## ATRASO DE MATERIAIS DA POTIGAS
FALTA DE MATERIAIS DE RFESPONSABILIDADE DA POTIGAS
5 | IMPACTO
4 |  |  |  | X
3
2
1
PROBABILIDADE
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5
|  | PROBABILIDADE |  | IMPACTO |  | RISCO
CÁLCULO DO RISCO: |  | 3 | X | 4 | = | 12
RISCO>= 16 | RISCO EXTREMO
9<RISCO<16 | RISCO ELEVADO
4<RISCO=<9 | RISCO MODERADO |  |  |  |  | RISCO ELEVADO
RISCO<= 4 | RISCO BAIXO
IMPACTO
[7 empty] | VIABILIDADE CONTRATUAL COMPROMETIDA | 5
[7 empty] | PERDA CONTRATUAL ACENTUADA E PROLONGADA. OBJETIVOS FORTEMENTE ATINGIDOS | 4
[7 empty] | PERDA CONTRATUAL ACENTUADA. PREJUÍZO MOMENTÂNEO E OBJETIVOS NÃO COMPLETAMENTE ATINGIDOS | 3
[7 empty] | PEQUENA PERDA DE RESULTADOS. DESEMPENHO POUCO ABAIXO DOS OBJETIVOS | 2
[7 empty] | DESVIO TEMPORÁRIO E QUASE IMPERCEPTÍVEL DOS OBJETIVOS | 1
PROBABILIDADE
[7 empty] | MUITO ALTO | 5
[7 empty] | ALTO | 4
[7 empty] | MODERADA | 3
[7 empty] | BAIXA | 2
[7 empty] | REMOTA | 1

## AUMENTO DO Nº DE CLIENTES
AUMENTO DO NÚMERO DE CLIENTES
5 | IMPACTO
4
3
2 | [5 empty] | X
1
PROBABILIDADE
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5
|  | PROBABILIDADE |  | IMPACTO |  | RISCO
CÁLCULO DO RISCO: |  | 5 | X | 2 | = | 10
RISCO>= 16 | RISCO EXTREMO
9<RISCO<16 | RISCO ELEVADO
4<RISCO=<9 | RISCO MODERADO |  |  |  |  | RISCO ELEVADO
RISCO<= 4 | RISCO BAIXO
IMPACTO
[7 empty] | VIABILIDADE CONTRATUAL COMPROMETIDA | 5
[7 empty] | PERDA CONTRATUAL ACENTUADA E PROLONGADA. OBJETIVOS FORTEMENTE ATINGIDOS | 4
[7 empty] | PERDA CONTRATUAL ACENTUADA. PREJUÍZO MOMENTÂNEO E OBJETIVOS NÃO COMPLETAMENTE ATINGIDOS | 3
[7 empty] | PEQUENA PERDA DE RESULTADOS. DESEMPENHO POUCO ABAIXO DOS OBJETIVOS | 2
[7 empty] | DESVIO TEMPORÁRIO E QUASE IMPERCEPTÍVEL DOS OBJETIVOS | 1
PROBABILIDADE
[7 empty] | MUITO ALTO | 5
[7 empty] | ALTO | 4
[7 empty] | MODERADA | 3
[7 empty] | BAIXA | 2
[7 empty] | REMOTA | 1

## DIMINUIÇÃO DO Nº DE CLIENTES
DIMINUIÇÃO DO NÚMERO DE CLIENTES
5 | IMPACTO
4
3
2
1 |  |  | X
PROBABILIDADE
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5
|  | PROBABILIDADE |  | IMPACTO |  | RISCO
CÁLCULO DO RISCO: |  | 2 | X | 1 | = | 2
RISCO>= 16 | RISCO EXTREMO
9<RISCO<16 | RISCO ELEVADO
4<RISCO=<9 | RISCO MODERADO |  |  |  |  | RISCO BAIXO
RISCO<= 4 | RISCO BAIXO
IMPACTO
[7 empty] | VIABILIDADE CONTRATUAL COMPROMETIDA | 5
[7 empty] | PERDA CONTRATUAL ACENTUADA E PROLONGADA. OBJETIVOS FORTEMENTE ATINGIDOS | 4
[7 empty] | PERDA CONTRATUAL ACENTUADA. PREJUÍZO MOMENTÂNEO E OBJETIVOS NÃO COMPLETAMENTE ATINGIDOS | 3
[7 empty] | PEQUENA PERDA DE RESULTADOS. DESEMPENHO POUCO ABAIXO DOS OBJETIVOS | 2
[7 empty] | DESVIO TEMPORÁRIO E QUASE IMPERCEPTÍVEL DOS OBJETIVOS | 1
PROBABILIDADE
[7 empty] | MUITO ALTO | 5
[7 empty] | ALTO | 4
[7 empty] | MODERADA | 3
[7 empty] | BAIXA | 2
[7 empty] | REMOTA | 1

## VAZAMENTO EM REDE DE PEAD
VAZAMENTO EM REDE DE PEAD
5 | IMPACTO
4
3 |  |  |  | X
2
1
PROBABILIDADE
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5
|  | PROBABILIDADE |  | IMPACTO |  | RISCO
CÁLCULO DO RISCO: |  | 3 | X | 3 | = | 9
RISCO>= 16 | RISCO EXTREMO
9<RISCO<16 | RISCO ELEVADO
4<RISCO=<9 | RISCO MODERADO |  |  |  |  | RISCO MODERADO
RISCO<= 4 | RISCO BAIXO
IMPACTO
[7 empty] | VIABILIDADE CONTRATUAL COMPROMETIDA | 5
[7 empty] | PERDA CONTRATUAL ACENTUADA E PROLONGADA. OBJETIVOS FORTEMENTE ATINGIDOS | 4
[7 empty] | PERDA CONTRATUAL ACENTUADA. PREJUÍZO MOMENTÂNEO E OBJETIVOS NÃO COMPLETAMENTE ATINGIDOS | 3
[7 empty] | PEQUENA PERDA DE RESULTADOS. DESEMPENHO POUCO ABAIXO DOS OBJETIVOS | 2
[7 empty] | DESVIO TEMPORÁRIO E QUASE IMPERCEPTÍVEL DOS OBJETIVOS | 1
PROBABILIDADE
[7 empty] | MUITO ALTO | 5
[7 empty] | ALTO | 4
[7 empty] | MODERADA | 3
[7 empty] | BAIXA | 2
[7 empty] | REMOTA | 1

## VAZAMENTO EM REDE DE AÇO
VAZAMENTO EM REDE DE AÇO
5 | IMPACTO
4 |  |  | x
3
2
1
PROBABILIDADE
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5
|  | PROBABILIDADE |  | IMPACTO |  | RISCO
CÁLCULO DO RISCO: |  | 2 | X | 4 | = | 8
RISCO>= 16 | RISCO EXTREMO
9<RISCO<16 | RISCO ELEVADO
4<RISCO=<9 | RISCO MODERADO |  |  |  |  | RISCO MODERADO
RISCO<= 4 | RISCO BAIXO
IMPACTO
[7 empty] | VIABILIDADE CONTRATUAL COMPROMETIDA | 5
[7 empty] | PERDA CONTRATUAL ACENTUADA E PROLONGADA. OBJETIVOS FORTEMENTE ATINGIDOS | 4
[7 empty] | PERDA CONTRATUAL ACENTUADA. PREJUÍZO MOMENTÂNEO E OBJETIVOS NÃO COMPLETAMENTE ATINGIDOS | 3
[7 empty] | PEQUENA PERDA DE RESULTADOS. DESEMPENHO POUCO ABAIXO DOS OBJETIVOS | 2
[7 empty] | DESVIO TEMPORÁRIO E QUASE IMPERCEPTÍVEL DOS OBJETIVOS | 1
PROBABILIDADE
[7 empty] | MUITO ALTO | 5
[7 empty] | ALTO | 4
[7 empty] | MODERADA | 3
[7 empty] | BAIXA | 2
[7 empty] | REMOTA | 1

## ALTERAÇÃO DE QUANTITATIVOS
ALTERAÇÃO DE QUANTITATIVOS NECESSÁRIOS
5 | IMPACTO
4 |  |  |  | x
3
2
1
PROBABILIDADE
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5
|  | PROBABILIDADE |  | IMPACTO |  | RISCO
CÁLCULO DO RISCO: |  | 2 | X | 4 | = | 8
RISCO>= 16 | RISCO EXTREMO
9<RISCO<16 | RISCO ELEVADO
4<RISCO=<9 | RISCO MODERADO |  |  |  |  | RISCO MODERADO
RISCO<= 4 | RISCO BAIXO
IMPACTO
[7 empty] | VIABILIDADE CONTRATUAL COMPROMETIDA | 5
[7 empty] | PERDA CONTRATUAL ACENTUADA E PROLONGADA. OBJETIVOS FORTEMENTE ATINGIDOS | 4
[7 empty] | PERDA CONTRATUAL ACENTUADA. PREJUÍZO MOMENTÂNEO E OBJETIVOS NÃO COMPLETAMENTE ATINGIDOS | 3
[7 empty] | PEQUENA PERDA DE RESULTADOS. DESEMPENHO POUCO ABAIXO DOS OBJETIVOS | 2
[7 empty] | DESVIO TEMPORÁRIO E QUASE IMPERCEPTÍVEL DOS OBJETIVOS | 1
PROBABILIDADE
[7 empty] | MUITO ALTO | 5
[7 empty] | ALTO | 4
[7 empty] | MODERADA | 3
[7 empty] | BAIXA | 2
[7 empty] | REMOTA | 1